## 30-9-68
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568
ที่ | รายการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ราคากลาง | งบประมาณหน่วย งาน | เงินอุด หนุนเฉพาะกิจ | ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง | [12 empty] | งบประมาณคงเหลือ | ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน
[6 empty] | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง |  |  | ขั้นตอนการดำเนินการ
[6 empty] | เฉพาะ เจาะจง | ประกวดราคาอิเลคทรอ นิกส์ | อื่นๆ (ระบุ) | แต่งตั้ง คกก. | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ผู้ที่ได้รับคัดเลือก | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี | ลงนามในสัญญา |  |  |  | ตรวจรับงานกรณีมีงวดงานให้ระบุงวดงาน
[14 empty] | เลขที่โครงการ(egp) | สัญญาลงวันที่ | งบประมาณ | วันสิ้นสุดสัญญา
1 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีตสายทางบ้านทรายทอง หมู่ที่ 7 ตำบลเขื่อนผาก- บ้านป่าตุ้มโห้ง ตำบลป่าตุ้ม รหัสสายทาง ชม.ถ.105-003 ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ | 2366000 | 2879902.86 |  | / 2568 |  | / 3/2568 |  | 29/10/67 | 30/10/67 |  | บจก.ทรายเพชร คอร์ป | 0 5055 60001 27 4 | 67109118190 | 6/12/67 | 2360000 | 6/3/68 |  | 6000
2 | โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าแดด ช่วงบน หมู่ที่ 3 ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ | 512000 | 514971.93 | / (2567) |  |  | / 1/2568 |  | 21/10/67 | 22/10/67 |  | หจก.พฤฒิพงศ์ก่อสร้าง | 0 2035 37001 73 6 | 67109153189 | 22/11/67 | 393000 | 21/1/68 |  | 119000
3 | โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าแดด หมู่ที่ 10 ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ | 749600 | 753820.28 | / (2567) |  |  | / 2/2568 |  | 22/10/67 | 24/10/67 |  | หจก.ทรายมูลการช่าง | 0 5035 49002 24 1 | 67109154123 | 28/11/67 | 603428 | 27/1/68 |  | 146172
4 | โครงการก่อสร้างป้อมยาม องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ | 55500 | 56208.17 | / 2567 |  | / |  |  | 24/10/67 |  |  | นายการัณย์ ชุ่มเชื้อ | 3 5014 00052 99 8 | 67109309606 | 4/11/67 | 55500 | 19/12/68 |  | 0
5 | โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าวัดเขื่อนผาก หมู่ที่ 1 บ้านแพะพัฒนา ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ | 141800 | 143981.09 | / เงินสะสม (2567) |  | / |  |  | 28/10/67 |  |  | หจก.ทรายมูลการช่าง | 0 5035 49002 24 1 | 67109348112 | 8/11/67 | 141800 | 7/1/68 |  | 0
6 | โครงการรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด ซอย 3 หมู่ที่ 5 ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ | 142500 | 142453.93 | / เงินสะสม (2567) |  | / | [5 empty] | หจก.ทรายมูลการช่าง | 0 5035 49002 24 1 |  | 28/11/67 | 142000 | 12/1/67 |  | 500
7 | โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลักบ้านห้วยบง-ป่าตึง หมู่ที่ 3 ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ | 456900 | 473549.25 | / เงินสะสม (2567) |  | / | [5 empty] | หจก.พฤฒิพงศ์ ก่อสร้าง | 0 2035 37001 73 6 | 67109423331 | 12/11/67 | 456900 | 11/1/68 |  | 0
8 | โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลัก ซอย 6 (ช่วงที่2) หมู่ที่ 5 ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ | 440000 | 456045.5 | / เงินสะสม (2567) |  | / | [5 empty] | บจก.บุญพล กิจ | 505540001503 | 67119218011 | 26/11/67 | 440000 | 25/1/67 |  | 0
9 | โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี่แยกช่างนิตไปหนองเย็น หมู่ที่ 6 ฝั่งตะวันออก ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ | 128500 | 130537.8 | / เงินสะสม (2567) |  | / |  |  | 28/10/67 |  |  | หจก.พฤฒิพงศ์ก่อสร้าง | 0 2035 37001 73 6 | 67109353391 | 7/11/67 | 128500 | 6/1/68 |  | 0
10 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสายหลักเข้าสู่บ้านป่าตึง หมู่ที่ 3 ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ | 617500 | 792647.94 | / 2567 |  | / |  |  | 13/12/67 | [9 empty] | 617500
11 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนซอยสำนักงานที่ดิน หมู่ที่ 1 ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ | 286500 |  | / เงินสะสม (2567) |  | / | [12 empty] | 286500
12 | โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี่ หมู่ที่ 10 ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ | 345200 | 349376.16 | / เงินสะสม (2567) |  | / |  |  | 10/9/67 |  |  | บจก.บุญพล กิจ | 0 5055 40001 50 3 | 67099200251 | 24/9/67 | 345000 | 23/11/67 |  | 200
13 | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) จำนวน 1 คัน | 1358000 | 1358000 | / เงินสะสม (2567) |  |  | / |  | 17 มี.ค.68 |  |  | บจก. โตโยต้าล้านนา | 0 5055 47005 33 4 | 68029502438 | 11/4/68 | 1358000 | 8/8/68 | 1 งวด ตรวจรับวันที่ 26/5/68 | 0 | ไม่เป็นไปตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง
14 | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน | 575000 | 575000 | / เงินสะสม (2567) |  |  |  | วิธีคัดเลือก | 10 ก.ย.67 |  |  | บจก. โตโยต้าล้านนา | 0 5055 47005 33 4 | 67099093992 | 4 ต.ค.67 | 574500 | 3/11/67 | 1 งวด ตรวจรับวันที่ 1/11/67 | 500 | เป็นไปตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง
15 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 หมู่ที่ 1 บ้านแพะพัฒนา อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ | 305000 | 340150.34 | / |  | / | [5 empty] | หจก.พฤฒิพงศ์ก่อสร้าง | 0 2035 37001 73 6 | 68059350169 | 30/7/68 | 305000 | 28/9/68 | 1 | 0
16 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด ซอย 5 หมู่ที่ 2 บ้านเขื่อนผาก ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ | 309000 | 310423.92 | / |  | / | [5 empty] | หจก.พฤฒิพงศ์ก่อสร้าง | 0 2035 37001 73 6 | 68069458022 | 22/8/68 | 350000 | 21/10/68 | 1 | -41000
17 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 (บ้านป่าตึง) หมู่ที่ 3 บ้านห้วยบงเหนือ ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ | 159000 | 177243.57 | / |  | / | [5 empty] | ร้านกมลพรรณพานิช | 3501100324852 | 6805914463 | 22/5/68 | 158000 | 21/7/68 | 1 | 1000
18 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตรงข้ามโรงเรียนบ้านห้วยบง หมู่ที่ 3 บ้านห้วยบงเหนือ ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ | 184900 | 187834.71 | / |  | / | [5 empty] | หจก.พฤฒิพงศ์ก่อสร้าง | 0 2035 37001 73 6 | 68089056608 | 22/8/68 | 184900 | 21/10/68 | 1 | 0
19 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีตถนนซอย 3 หมู่ที่ 5 บ้านทรายมูล ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ | 395200 | 509323.52 | / |  | / | [5 empty] | หจก.เอส.สเต็ป คอนสตรัคชั่น | 0 2035 37001 73 6 | 680522009076 | 16/5/68 | 395200 | 14/8/68 | 1 | 0
20 | โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี่แยกช่างนิตไปหนองเย็น หมู่ที่ 6 ด้านตะวันตก บ้านสหกรณ์แปลงสอง ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ | 312800 | 340040.14 | / |  | / | [5 empty] | หจก.พฤฒิพงศ์ก่อสร้าง | 0 2035 37001 73 6 | 68059140020 | 11/6/68 | 312800 | 10/8/68 | 1 | 0
21 | โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 หมู่ที่ 7 | 199400 | 222032.78 | / |  | / | [5 empty] | หจก.พฤฒิพงศ์ก่อสร้าง | 0 2035 37001 73 6 | 68059440992 | 30/7/68 | 199400 | 28/9/68 | 1 | 0
22 | โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบฝาปิด ซอย 1 ทิศตะวันตก หมู่ที่ 8 บ้านขวัญประชา ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ | 305000 | 309021.82 | / |  | / | [5 empty] | หจก.พฤฒิพงศ์ก่อสร้าง | 0 2035 37001 73 6 | 68049404447 | 19/5/68 | 305000 | 18/7/68 | 1 | 0
23 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต ซอย 1 หมู่ 8 บ้านทรายทอง ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ | 381900 | 364148.1 | / |  | / | [5 empty] | หจก.ตั้นอ้าย วิศวกรรม | 523546000132 | 68079067169 | 4/9/68 | 363000 | 2/1/69 | 1 | 18900
24 | โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด ซอย 4 หมู่ที่ 9 บ้านไชยมงคล ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ | 383100 | 388318.77 | / |  | / | [5 empty] | หจก.พฤฒิพงศ์ก่อสร้าง | 0 2035 37001 73 6 | 68049428753 | 22/5/68 | 383000 | 21/7/68 | 1 | 100
25 | โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด ซอย 5 หมู่ที่ 9 บ้านไชยมงคล ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ | 362600 | 374133.91 | / |  | / | [5 empty] | หจก.พฤฒิพงศ์ก่อสร้าง | 0 2035 37001 73 6 | 68049404167 | 13/5/68 | 362600 | 12/7/68 | 1 | 0
26 | โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนม่วงหลวง-ป่าอ้อรหัสสายทาง ชม.105-011 หมู่ที่ 10 บ้านม่วงหลวง ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ | 129401 | 135747.98 | / |  | / | [5 empty] | ร้านกมลพรรณพานิช | 3 5011 00324 85 2 | 68059444752 | 11/6/68 | 129000 | 10/8/68 | 1 | 401
27 | เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว | 2500 | 2500 | / |  | / | [5 empty] | ร้านอินสม เฟอร์นิเจอร์ | 3501100010289 | - | 8/1/68 | 2500 | 17/1/68 | 1 | 0
28 | โต๊ะทำงาน ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว | 7000 | 7000 | / |  | / | [5 empty] | ร้านอินสม เฟอร์นิเจอร์ | 3 5011 00010 28 9 | 68019100582 | 8/1/68 | 7000 | 18/1/68 | 1 | 0
29 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง | 20000 | 19000 | / |  | / | [5 empty] | บริษัทนอร์ทเทิร์น ไอที ซิสเต็ม จำกัด | 505559005067 | 68019513817 | 28/1/68 | 19000 | 19/2/68 | 1 | 1000
30 | เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง | 2500 | 2500 | / |  | / | [5 empty] | บริษัทนอร์ทเทิร์น ไอที ซิสเต็ม จำกัด | 0 5055 59005 06 7 | - | 28/1/68 | 2200 | 12/2/68 | 1 | 300
31 | เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง | 3300 | 3300 | / |  | / | [5 empty] | บริษัทนอร์ทเทิร์น ไอที ซิสเต็ม จำกัด | 0 5055 59005 06 7 | - | 28/1/68 | 3300 | 12/2/68 | 1 | 0
32 | เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว | 2500 | 2500 | / |  | / | [5 empty] | ร้านอินสม เฟอร์นิเจอร์ | 3 5011 00010 28 9 | - | 4/8/68 | 2500 | 14/8/68 | 1 | 0
33 | ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้ | 12000 | 12000 | / |  | / | [5 empty] | ร้านอินสม เฟอร์นิเจอร์ | 3 5011 00010 28 9 | 68089050064 | 5/8/68 | 12000 | 18/8/68 | 1 | 0
34 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง | 20000 | 20000 | / |  | / | [5 empty] | บริษัทนอร์ทเทิร์น ไอที ซิสเต็ม จำกัด | 0 5055 59005 06 7 | 68089045535 | 5/8/68 | 20000 | 28/8/68 | 1 | 0
35 | เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง | 2500 | 2500 | / |  | / | [5 empty] | บริษัทนอร์ทเทิร์น ไอที ซิสเต็ม จำกัด | 0 5055 59005 06 7 | - | 5/8/68 | 2200 | 27/8/68 | 1 | 300
36 | จอแสดงภาพ (กองคลัง) จำนวน 2 จอ | 6600 | 6600 | / |  | / | [5 empty] | บริษัทนอร์ทเทิร์น ไอที ซิสเต็ม จำกัด | 0 5055 59005 06 7 | 68089628470 | 28/8/68 | 6600 | 18/9/68 | 1 | 0
37 | จอแสดงภาพ (สำนักปลัด) จำนวน 1 จอ | 3300 | 3300 | / |  | / | [5 empty] | บริษัทนอร์ทเทิร์น ไอที ซิสเต็ม จำกัด | 0 5055 59005 06 7 | - | 28/8/68 | 3300 | 18/9/68 | 1 | 0
38 | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (กองคลัง) จำนวน 1 เครื่อง | 8000 | 8000 | / |  | / | [5 empty] | บริษัทนอร์ทเทิร์น ไอที ซิสเต็ม จำกัด | 0 5055 59005 06 7 | 68089618239 | 28/8/68 | 8000 | 18/8/68 | 1 | 0
39 | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (สำนักปลัด) จำนวน 1 เครื่อง | 8000 | 8000 | / |  | / | [5 empty] | บริษัทนอร์ทเทิร์น ไอที ซิสเต็ม จำกัด | 0 5055 59005 06 7 | 8089626139 | 28/8/68 | 8000 | 11/9/68 | 1 | 0
40 | เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว (สำนักปลัด) | 5000 | 5000 | / |  | / | [5 empty] | ร้านอินสม เฟอร์นิเจอร์ | 3 5011 00010 28 9 | 68089628470 | 28/8/68 | 5000 | 4/9/68 | 1 | 0
41 | ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้ (สำนักปลัด) | 6000 | 6000 | / |  | / | [5 empty] | ร้านอินสม เฟอร์นิเจอร์ | 3 5011 00010 28 9 | 68089631211 | 28/8/68 | 6000 | 8/9/68 | 1 | 0
42 | เครื่องสำรองไฟ (สำนักปลัด) ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง | 7500 | 7500 | / |  | / | [5 empty] | บริษัทนอร์ทเทิร์น ไอที ซิสเต็ม จำกัด | 0 5055 59005 06 7 | 68089660417 | 29/8/68 | 6600 | 9/9/68 | 1 | 900
43 | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (กองการศึกษาฯ) จำนวน 1 เครื่อง | 8000 | 8000 | / |  | / | [5 empty] | บริษัทนอร์ทเทิร์น ไอที ซิสเต็ม จำกัด | 0 5055 59005 06 7 | 68089656461 | 29/8/68 | 8000 | 9/9/68 | 1 | 0
44 | กล้องถ่ายภาพดิจิตอล (กองการศึกษาฯ) จำนวน 1 ตัว | 30000 | 30000 | / |  | / | [5 empty] | บริษัทนอร์ทเทิร์น ไอที ซิสเต็ม จำกัด | 0 5055 59005 06 7 | 68089663283 | 29/8/68 | 30000 | 19/9/68 | 1 | 0
45 | เครื่องพ่นละอองฝอยสะพายหลัง ULV Rotary ที่ใช้ในงานสาธารณสุข จำนวน 1 เครื่อง | 91000 | 91000 | / |  | / | [5 empty] | พี เอส ซัพพลาย | 3501100038400 | 68069206649 | 13/6/69 | 90500 | 13/7/68 | 1 | 500